**Le calendrier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Année** | **Calendrier des actions proposées** |
| 2017 (dernier trimestre) | -Constitution du comité de pilotage : définition de la méthodologie et du  calendrier de travail |
| 2018 | - Janvier : Présentation de la démarche à l’ensemble des représentants des usagers et associations  - Mars : présentation du projet en directoire (dédié aux usagers)  - Organisation de 4 comités de pilotage annuels :   * Déclinaison des 8 orientations au sein d’une filière et ou d’un pôle d’activité * Identification des critères d’évaluation des actions engagées * Organisation des actions de communication * Identification des sous-groupes thématiques et des référents identifiés pour chaque orientation. * Enquêtes de satisfaction * Identification d’une gestion documentaire et base de données permettant d’analyser et d’enrichir les échanges du comité de pilotage (sur les données en santé, épidémiologie…). |
| 2019 | Déploiement de la démarche sur plusieurs segments d’activités  Organisation de 4 comités de pilotage annuels :   * Organisation d’un séminaire patients-partenaires * Proposition d’un colloque développement durable : thème patients partenaires * Elaboration de questionnaires, à l’attention des patients et des professionnels de santé, visant à évaluer la connaissance du projet. * Evaluation de la mise en place des permanences rencontres-patients sur site avec taux de participation, analyse des thématiques abordées |