## XXXX
PROJET UN TEMPS POUR SOI - 2021
Actions | Janvier |  |  |  | Février |  |  | Mars |  | Avril |  |  |  |  | Mai | Juin
Cadrage du projet « Un temps pour soi » par groupe de pilotage | 05/01
Cadrage du projet par groupe de pilotage |  | 12/01
Cadrage du projet par groupe de pilotage |  |  | 19/01
Construction des questionnaires destinés aux aidants, et de ceux à remplir par les infirmières coordinatrices |  |  |  | 26/01
Présentation du projet et du questionnaire destiné aux aidants en Commission des Usagers |  |  |  |  | 01/02
Présentation du projet aux cadres de santé et aux infirmières coordinatrices, et également du questionnaire qu’elles auront à remplir pour recueil des besoins des aidants | [5 empty] | 16/02
Diffusion des questionnaires aux aidants et aux infirmières coordinatrices | [6 empty] | 22/02
Recueil, exploitation des questionnaires et définition des besoins des aidants | [7 empty] | 23/03
Construction du contenu de l’atelier, réalisation des flyers et des questionnaires de satisfaction | [8 empty] | 30/03
Construction du contenu de l’atelier, réalisation des flyers et des questionnaires de satisfaction | [9 empty] | 06/04
Diffusion des résultats des questionnaires aidants en Commission des Usagers, présentation du contenu de l’atelier et validation du flyer | [10 empty] | 12/04
Présentation du contenu de l’atelier aux infirmières coordinatrices, validation du flyer et organisation de sa diffusion par celles-ci | [11 empty] | 13/04
Diffusion des flyers aux aidants, via les infirmières coordinatrices | [12 empty] | 19/04
Recueil des inscriptions à l’atelier du 23/06/2021 | [13 empty] | 20/04 | 25/05
Point et confirmation de leur inscription auprès des aidants | [15 empty] | 08/06
Atelier « Un temps pour soi », et récupération questionnaires de satisfaction remplis en fin de séance | [16 empty] | 23/06
Point/bilan sur réalisation du 1er atelier « Un temps pour soi », exploitation du questionnaire de satisfaction et fixation date prochain atelie | [17 empty] | 30/06